浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   施林妹                                填表日期：15年 1月 10 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 藏红花引种栽培技术、分析及开发利用研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅公益技术农业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年1月至2013年8月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 丽水市农科院 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 施林妹 | 教授 |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 潘永年 | 高级农艺师 |  | 丽水市农科院 |  |  | 种源对比试验 |  |
|  |  | 陈茂铨 | 教授 |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 标准化栽培技术研究、制定 |  |
|  |  | 侯晓蓉 | 副教授 |  | 浙江工业大学 |  |  | 有效成分分析研究 |  |
|  |  | 朱波 | 农艺师 |  | 丽水市农科院 |  |  | 种源对比试验 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  | 15万元 |  | 其他经费 来源及金额 | 市配套7.5万元 学校配套3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 | 5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 5万元 |  | 燃料动力费 | 1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 2万元 |  | 会议费 | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 6万元 |  | 劳务费 | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 1万元 |  | 专家咨询费 | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 1.5万元 |  | 激励费 | 1.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 25.5万元 |  | 未拨入 |  | 0万元 | 实际经费使用总额 | 24.784025万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.制定了《藏红花标准化栽培技术》，建立藏红花试验、示范基地10亩，推广882亩，年增产值3704.4万元，年增利润1411.2万元，年增税收148万元。 2.确定了藏红花有效成分并建立了快速检测技术。 3.揭示了藏红花有效成分变异规律，不同海拔、立地条件藏红花出芽与开花时间不同，不同产地、施肥方式、遮覆方式下西红花苷含量存在显著差异，并与柱头重、种球重、叶片数、叶长呈负相关性。 4.发表学术论文4篇，申请专利2项，编写专著1部。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 0万元 |  |  | 材料费 | 5.126375万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 0万元 |  |  | 燃料动力费 | 0.09万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 2.5858万元 |  |  | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 0.7258万元 |  |  | 劳务费 | 5.46045万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 4.3486万元 |  |  | 专家咨询费 | 0.772万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.6750万元 |  |  | 外协费拨出 | 5万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 经济效益; 年增产值 （万元）; 年增利润 （万元）; 年增税金 （万元）; 年创汇 （万美元）; 年节汇 （万美元）. 6174.4; 2352.1; 276. 知识产权; 科技论文 （篇）; 科技著作 （种）; 专利申请 受理（件）; 专利授权数 （件）; 其中发明 专利数（件）. 4; 1; 2; 1. |
|  | 经费结算情况 | 经费使用基本合理(其中市科技局5.5万未到帐) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013.9.3 |  | 验收组织单位 |  | 丽水市科技局 |  |  |  |
|  | 验收组成员 | 王志安 郭卫东 王如伟 何伯伟 汤延武 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 2013年9月3日，受浙江省科技厅委托，丽水市科技局组织专家对丽水职业技术学院承担的省科技厅公益技术研究农业项目“藏红花引种栽培技术、分析及开发利用研究”（项目编号：2011C22089）进行了验收。在审阅相关资料后，形成如下意见： 1.提供的资料齐全、符合验收要求。 2.开展了藏红花成分快速检测技术研究，建立了西红花苷Ⅰ和西红花苷Ⅱ快速检测技术。开展了不同施肥方式、遮覆方式对西红花苷含量的影响研究，初步揭示了藏红花含量变化规律。 3.在藏红花规范化栽培技术研究的基础上，综合集成了施肥方式、遮覆方式等关键技术，制定了《藏红花规范化栽培技术规程》，建立示范基地10亩和推广应用基地882亩。 4.发表论文4篇、申请专利2项、编写专著1部。 5.项目预算总经费30万元，其中省科技厅资助15万元。经费使用基本合理。 专家组认为该项目已完成任务书规定的主要任务和技术经济指标，一致同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。